План мероприятий («дорожная карта»)

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на территории Мошковского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( далее – ФГОС ДО) на территории Мошковского района |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне: - приказ о введении ФГОС ДО на территории Мошковского района; - составление «дорожной карты» введения ФГОС ДО на территории Мошковского района; -приказ о создании организационно-методического совета, обеспечивающего методическое сопровождение и оказывающего содействие поэтапному введению ФГОС ДО на уровне Мошковского района; - приказ о создании рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. | Апрель-май 2014г. | Управление образования администрации Мошковского района |
| 1.2 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на уровне образовательной организации, в том числе составление «дорожной карты» введения ФГОС ДО на уровне образовательного учреждения. Приведение в соответствие с ФГОС ДО локальных актов образовательной организации. Проведение оценки стартовых возможностей, готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО. Оснащение образовательного процесса средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | Апрель-май 2014г. | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 1.3 | Сбор информации по вопросу ФГОС ДО. Организация первичной оценки готовности системы дошкольного образования. | Апрель-май 2014г. | МБУО «Информационно-методический центр» |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Участие в работе региональных проблемных групп по введению ФГОС ДО. Изучение методических рекомендаций. Обсуждение содержания и поиск путей их внедрения в образовательный процесс дошкольного образования. Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций. Обеспечение участия образовательных организаций в проводимых мероприятиях регионального уровня. Проведение семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО на уровне Мошковского района. Организация обсуждения ООП ДО и вариативных примерных образовательных программ. Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов по введению и реализации ФГОС ДО | Май 2014г. Апрель-ноябрь 2014 г. В течение всего периода введения ФГОС ДО Постоянно 2014-2016гг. | МБУО «Информационно-методический центр» |
| 2.2 | Создание Методических советов ДОО по введению ФГОС ДО Участие в работе творческих групп Изучение методических рекомендаций и их учет в разработке ООП ДО, оснащении предметно-развивающего пространства, подборе средств обучения. Обязательное участие в проводимых мероприятиях. Применение полученных знаний на практике. Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности по введению ФГОС ДО. Разработка (корректировка) плана семинаров, методических объединений с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДО, корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО. | Апрель 2014г. Май 2014г. Апрель-ноябрь 2014г. В течение всего периода введения ФГОС ДО 2014-2016г. По мере разработки рекомендаций По мере размещения на сайте Минобрнауки РФ | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. Организация семинаров, консультаций по подготовке к аттестации работников ДОО Сопровождение молодых специалистов по вопросам ФГОС ДО | Май – 2014г. Июль – 2015г. Ноябрь – 2015г. | МБУО «Информационно-методический центр» |
| 3.2 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. Определение наставников для молодых специалистов. | Май - 2014г. 2014-2016гг. Ноябрь – 2015г. | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. Создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | В течение всего периода | Управление образования администрации Мошковского района |
| 4.2 | Эффективное планирование расходов средств учредителя ДОО и субъекта РФ. | В течение всего периода | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов, педагогических, научно-методических изданий и СМИ в масштабе муниципального образования | Март 2014-декабрь 2015г. | Управление образования администрации Мошковского района МБУО «Информационно-методический центр» |
| 5.2 | Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для образования, ожидаемых результатах для воспитанников и их семей. | Март 2014-декабрь 2015г. | Руководители образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования |